## Template journal de bord
Template - Journal de Bord
Ce document est le 'Cerveau Externe' de l'ingénieur. Il doit être complété en temps réel.
Date : 18/05/2026 |  | Équipe : Smart Robot Twin
1. OBJECTIF OPÉRATIONNEL (SPRINT DU JOUR)
Prototype : ESP32 Maker Point + MQTT + Python SCADA. IR=1 -> WARNING/SLOW ; IR=0 -> NORMAL ; distance <15cm -> STOP sécurité.
2. EXPÉRIMENTATION & TESTS
MODULE | HYPOTHÈSE / TEST |  | RÉSULTAT / OBSERVATION
ESP32/MQTT | Connexion |  | OK : WiFi + MQTT + JSON
Infrared | Main devant capteur |  | IR=1 -> WARNING / slow
Infrared | Sans main |  | IR=0 -> NORMAL / fast
Distance | distance < 15 cm |  | STOP + LED RED + relay OFF
Python SCADA | RUN/STOP + visualisation |  | OK : digital twin temps réel
3. ANOMALIES & RÉSOLUTION (JOURNAL DES BUGS)
Identifier : Symptôme → Cause probable → Solution testée.
BUG-001 Watchdog reset -> supprimé pour éviter reboot. BUG-002 IR inversé -> IR_ACTIVE_LOW=false. BUG-003 Buzzer continu -> muted par défaut. BUG-004 GPIO34 instable -> bouton physique désactivé.
4. ARBITRAGES TECHNIQUES (DÉCISIONS)
Pourquoi avons-nous choisi cette option ?
1) MQTT Cloud TLS pour relier ESP32 et Python. 2) IR = slow mode, pas STOP permanent. 3) STOP réservé à distance <15cm ou commande STOP. 4) Démo stable : no Watchdog, buzzer quiet, RUN/STOP via Python.

## Charte déquipe
Template - Charte d’équipe
Professional team alignment, planning and KPI management
Team Name |  | Manager |  | Department |  | Project
Smart Robot Twin |  | Hafida Belayd |  | Physical AI |  | ESP32 Robot Safety Controller
Construire un prototype robotique connecté capable d’observer, décider, agir et être supervisé en temps réel.
Mission |  | Define the main mission and purpose of the team.
Présenter un robot virtuel synchronisé avec la plaque ESP32, avec slow mode IR, STOP sécurité distance et commandes MQTT.
Vision |  | Describe the long-term vision.
1) MQTT stable 2) Simulation lisible 3) Sécurité claire 4) Journal de tests exploitable 5) Démo 5 minutes.
Strategic Goals |  | List measurable strategic objectives.
Sécurité, traçabilité, simplicité, clarté d’explication, amélioration progressive.
Core Values |  | Define the behavior and values.
Documenter chaque bug, tester avant modification, garder une version stable pour la démo, ne pas exposer les credentials publiquement.
Communication Rules |  | Specify communication standards.
KPI DASHBOARD
KPI | Target | Current | Status | Owner | Deadline | Priority | Progress %
Connexion MQTT | ESP32 + Python connectés | OK | Completed | Hafida | 18/05/2026 | High | 100
Slow mode IR | IR=1 -> WARNING | OK | Completed | Hafida | 18/05/2026 | High | 100
STOP distance | distance < 15 cm | OK | Completed | Hafida | 18/05/2026 | Critical | 100
Buzzer quiet | Pas d’alarme continue | OK | Completed | Hafida | 18/05/2026 | Medium | 100
Watchdog removed | Pas de reset loopTask | OK | Completed | Hafida | 18/05/2026 | High | 100
Python controls | RUN/STOP via UI | OK | Completed | Hafida | 18/05/2026 | High | 100
Documentation | Sheet + tests remplis | OK | In Progress | Hafida | 18/05/2026 | Medium | 90
TEAM MEMBERS
Name | Role | Skills | Responsibility | Email | Phone | Availability | Notes
Hafida Belayd | Pilote code / documentation | ESP32, MQTT, Python, Data | Firmware, SCADA, journal de tests |  |  | Disponible | Lead technique
Hafida Belayd | Câblage / sécurité | Maker board, capteurs | Vérification matériel et EPI |  |  | À compléter
Professional Team Charter Template

## Inventaire matériel
TABLEAU INVENTAIRE MATÉRIEL
Réf | Désignation | Catégorie | Qté Totale | Qté Dispo | État | Emplacement | Date Achat | Valeur Unitaire | Fournisseur | Dernier Contrôle | Observations
HW-001 | ESP32 Maker Point Board | Microcontrôleur | 1 | 1 | Fonctionnel | Poste robotique | 18/05/2026 |  | Kit atelier | 18/05/2026 | Cerveau du robot simulé
SEN-001 | Infrared sensor | Capteur | 1 | 1 | Fonctionnel | GPIO 4 | 18/05/2026 |  | Kit atelier | 18/05/2026 | IR=1 : personne/objet détecté -> slow mode
SEN-002 | Potentiomètre | Capteur analogique | 1 | 1 | Fonctionnel | GPIO 35 | 18/05/2026 |  | Kit atelier | 18/05/2026 | Simulation distance_cm de 3 à 50 cm
OUT-001 | LED verte | Sortie | 1 | 1 | Fonctionnel | GPIO 32 | 18/05/2026 |  | Kit atelier | 18/05/2026 | NORMAL
OUT-002 | LED rouge | Sortie | 1 | 1 | Fonctionnel | GPIO 33 | 18/05/2026 |  | Kit atelier | 18/05/2026 | STOP ou WARNING clignotant
OUT-003 | Buzzer | Sortie | 1 | 1 | Muted par défaut | GPIO 26 | 18/05/2026 |  | Kit atelier | 18/05/2026 | Buzzer non continu pour confort demo
OUT-004 | Relay 1 | Actionneur simulé | 1 | 1 | Fonctionnel | GPIO 25 | 18/05/2026 |  | Kit atelier | 18/05/2026 | ON en NORMAL/WARNING, OFF en STOP
OUT-005 | Relay 2 | Actionneur simulé | 1 | 1 | Fonctionnel | GPIO 27 | 18/05/2026 |  | Kit atelier | 18/05/2026 | ON en NORMAL/WARNING, OFF en STOP
SW-001 | Firmware main.cpp | Logiciel embarqué | 1 | 1 | Stable demo | PlatformIO | 18/05/2026 |  | Projet local | 18/05/2026 | No Watchdog, IR slow mode, MQTT JSON
SW-002 | Python Pygame SCADA | Simulation | 1 | 1 | Fonctionnel | VS Code | 18/05/2026 |  | Projet local | 18/05/2026 | Digital Twin + STOP/RUN + télémétrie
NET-001 | HiveMQ Cloud MQTT | Communication | 1 | 1 | Connecté | TLS 8883 | 18/05/2026 |  | HiveMQ | 18/05/2026 | Topics telemetry/command/config/log

## Cahier de tests" (dans les crit
Cahier de tests" (dans les critères d'évaluation)
NOM | CONTACT | [5 empty] | DATE DU JOUR
Smart Robot Twin | Hafida Belayd | [5 empty] | 18/05/2026
SERVICE | RESPONSABLE | [5 empty] | DURÉE TOTALE PLANIFIÉE
Physical AI / Maker Point | Hafida Belayd | [5 empty] | 5 heures
TABLEAU DE BORD QUALITÉ
Tests Totaux 9 |  |  | Tests Réussis 9 |  |  | Tests Échoués 0
Test effectué | Résultat Attendu | Résultat Obtenu | Observations/Actions | Date/Heure | Durée total | Statut | Observations/Actions
Connexion WiFi | IP obtenue | WiFi connected, IP visible | OK | 18/05/2026 | 2 min | Terminé | Connexion stable
Connexion MQTT | ESP32 publie telemetry | MQTT connected + JSON reçu | OK | 18/05/2026 | 3 min | Terminé | HiveMQ TLS 8883
Python reçoit telemetry | Dashboard change d’état | IR, distance, state, LED affichés | OK | 18/05/2026 | 3 min | Terminé | Pygame synchronisé
IR sans main | NORMAL, vitesse normale | IR=0, state=NORMAL, LED GREEN | OK | 18/05/2026 | 2 min | Terminé | Comportement corrigé
IR avec main
Buzzer quiet | Pas de bruit continu | buzzer_status false par défaut | OK | 18/05/2026 | 1 min | Terminé | Activable via MQTT
Commande STOP Python | STOP via bouton/interface | Command sent STOP, robot arrêté | OK | 18/05/2026 | 2 min | Terminé | Contrôle distant
BUG-001 | Watchdog reset loopTask | Élevée | Haute | Résolu | Hafida | 18/05/2026 | Watchdog supprimé du firmware demo
BUG-002 | IR logique inversée | Moyenne | Haute | Résolu | Hafida | 18/05/2026 | IR_ACTIVE_LOW=false ; IR=1 = slow mode
BUG-003 | Buzzer continu gênant | Faible | Moyenne | Résolu | Hafida | 18/05/2026 | buzzerEnabled=false par défaut
BUG-004 | Emergency button instable | Moyenne | Moyenne | Contourné | Hafida | 18/05/2026 | GPIO34 désactivé pour demo stable
PHOTOS D'ESSAIS |  |  | PHOTOS D'ESSAIS |  |  | PHOTOS D'ESSAIS
NOTES / OBSERVATIONS GENERALES - Version finale : IR=1 -> WARNING / slow mode ; IR=0 -> NORMAL. - STOP réservé à la sécurité distance < 15 cm ou commande STOP MQTT. - Buzzer désactivé par défaut pour éviter une alarme continue. - Watchdog supprimé pour éviter le reboot pendant la démo. - Ne pas partager publiquement les credentials WiFi/MQTT.

## Architecture Bloc v1
Architecture Bloc v1
ID Bloc | Nom du Bloc | Catégorie | Rôle / Fonction principale | Entrées (Interfaces) | Sorties (Interfaces) | Composants matériels (Exemples)
B01 | ESP32 Maker Point | Traitement / Décision | Lit les capteurs, applique la priorité sécurité et publie la télémétrie MQTT. | IR GPIO4, POT GPIO35, commandes MQTT | LEDs, relais, buzzer, JSON telemetry | ESP32
B02 | Capteur Infrared | Entrée digitale | Détecte une main/personne/objet devant le robot pour activer le slow mode. | Signal IR | infrared_value 0/1 | Infrared sensor
B03 | Distance simulée | Entrée analogique | Le potentiomètre simule distance_cm pour tester le STOP sécurité. | Valeur analogique 0-4095 | distance_cm 3-50 | Potentiomètre
B04 | Machine d’état | Logique sécurité | Priorité : emergency/MQTT STOP, distance <15, WARNING IR, NORMAL. | infrared_value, distance_cm, command | NORMAL/WARNING/STOP | Firmware C++
B05 | Actionneurs | Sorties | Représentent l’autorisation moteur et le signal d’état. | state | LED GREEN/RED, relais ON/OFF, buzzer | LEDs, relais, buzzer
B06 | MQTT Broker | Communication | Transmet les données ESP32 vers Python et les commandes Python vers ESP32. | publish/subscribe | topics telemetry/command/config/log | HiveMQ Cloud TLS
B07 | Python SCADA | Simulation / Supervision | Affiche le digital twin, les états, capteurs et boutons RUN/STOP. | JSON telemetry | Robot virtuel + commandes MQTT | Python, Pygame, paho-mqtt
B08 | Journal de tests | Traçabilité | Documente tests, anomalies, arbitrages et preuves de validation. | logs, observations | cahier de tests exploitable | Excel + Serial Monitor

## Clés déroulantes - Ne pas suppr
CLÉS DÉROULANTES
OUI/NON | PRIORITÉ | STATUT
Oui | Faible | Non commencé
Non | Moyenne | En cours
| Élevée | Terminé
Vérification requise
Approuvé
En retard
En attente
Autre 1
Autre 2